## Результат
ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»
за 2024 год (уточненный)
1. Сведения о достижении показателей государственной программы
№ п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | % исполнения | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2 Цель государственной программы «Снижение негативного влияния на окружающую среду деятельности человека, связанной с обращением твердых коммунальных отходов на территории Свердловской области (данная цель также направлена на достижение показателей "Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", "Доля направленных на утилизацию и обезвреживание отходов, в том числе выделенных в результате раздельного накопления и (или) обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов", "Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов" и "Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов" регионального проекта "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)")»
1. | ■ | Сводный индекс обработки (сортировки), утилизации и захоронения твердых коммунальных отходов | ГП, КПМ | Процент | 8 | 8 | X | Иной документ "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
2. | ■ | Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами | ГП, КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Иной документ "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
3. | ■ | Количество разработанных электронных моделей территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами | ГП, КПМ | Единица | 1 | 1 | X | Иной документ "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
3 Цель государственной программы «Повышение безопасности проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области»
1. | ▨ | Заменено водопроводных сетей | ГП, КПМ | Километр;^тысяча метров | 179,7 | 158.6 | 88.2582 | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2024 года
2. | ▨ | Удельный вес протяженности водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных сетей | ГП, КПМ | Процент | 41,2 | 41.9 | 98.3294 | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2024 года
3. | ▨ | Заменено канализационных сетей | ГП, КПМ | Километр;^тысяча метров | 27,1 | 20.7 | 76.3838 | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2024 года
4. | ▨ | Удельный вес протяженности канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности канализационных сетей | ГП, КПМ | Процент | 50,1 | 50 | 100.2 | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2024 года
5. | ▨ | Удельный вес протяженности тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей | ГП, КПМ | Процент | 52,2 | 51.7 | 100.9671 | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2024 года
6. | ▨ | Степень износа коммунальной инфраструктуры | ГП, КПМ | Процент | 47,01 | 46.7 | 100.6638 | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2024 года
7. | ■ | Количество (доля) рассмотренных заявок муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, на предоставление иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом от общего количества поступивших соответствующих заявок | ГП, КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
8. | ■ | Доля бесхозяйных объектов, признанных бесхозяйными на 01.01.2015, в отношении которых установлен собственник | ГП, КПМ | Процент | 58,6 | 64 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
9. | ■ | Удовлетворенность населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания | ГП, КПМ | Процент | 78 | 78 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
10. | ■ | Число инвестиционных проектов, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка | ГП, КПМ | Единица | 1 | 1 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
11. | ▨ | Заменено тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении | ГП, КПМ | Километр;^тысяча метров | 166,7 | 148.7 | 89.2022 | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Стат сборник "Коммунальное хозяйство Свердловской области" по итогам 2024 года
12. | ■ | Количество концессионных соглашений (нарастающим итогом) | ГП, КПМ | Единица | 53 | 53 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
4 Цель государственной программы «Повышение уровня энергетического комфорта проживания населения Свердловской области»
1. | ■ | Подключение (технологическое присоединение) жилых домов (квартир) и иных объектов к сетям газораспределения | ГП, КПМ | Штука | 326 | 327 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
2. | ■ | Число инвестиционных проектов в сфере газификации, на реализацию которых предоставлена государственная поддержка | ГП, КПМ | Единица | 1 | 1 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
3. | ■ | Ввод дополнительных мощностей газопроводов и газовых сетей | ГП, КПМ | Километр;^тысяча метров | 1 320,43 | 1 320,8 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | получены разрешительные документы на ввод в эксплуатацию по 153 объектам газоснабжения протяженностью 1320,80 км
4. | ■ | Количество жилых домов (квартир), для которых будет создана техническая возможность подключения к газораспределительным сетям | ГП, КПМ | Штука | 36 394 | 36 394 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
5. | ■ | Уровень потенциальной газификации населения природным газом и СУГ | ГП, КПМ | Процент | 74,31 | 77.18 | 103.8622 | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
6. | ■ | Уровень газификации населения природным газом | ГП, КПМ | Процент | 74,16 | 77.04 | 103.8835 | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
7. | ■ | Увеличение потенциальной газификации населения природным и сжиженным углеродным газом – не менее 1000 подключенных домовладений по сравнению с предшествующим отчетным годом на территориях деятельности государственного унитарного предприятия Свердловской области «Газовые сети» в Свердловской области | ГП, КПМ | Штука | 1 000 | 2 506 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
5 Цель государственной программы «Обеспечение конкурентоспособности экономики Свердловской области за счет повышения энергетической безопасности, надежности и доступности энергетической инфраструктуры Свердловской области для потребителей»
1. | ■ | Среднее количество процедур подключения к электрическим сетям | ГП, КПМ | Единица | 4 | 4 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
2. | ■ | Наличие актов категорирования объектов и паспортов безопасности у субъектов топливно-энергетического комплекса на территории Свердловской области | ГП, КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Оформлены паспорта безопасности на 334 объекта ТЭК с присвоенной категорией опасности (100%)
3. | ■ | Аварийность на объектах электроэнергетики энергосистемы Свердловской области с нарушением нормативных показателей надежности и качества электроснабжения | ГП, КПМ | Единица | 600 | 578 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
4. | ■ | Объем установленной мощности электростанций на территории Свердловской области | ГП, КПМ | Мегаватт;^тысяча киловатт | 10 602,5 | 10 605,3 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
6 Цель государственной программы «Повышение качества условий проживания населения Свердловской области за счет формирования благоприятной среды проживания граждан»
1. | ■ | Доля многоквартирных домов, в отношении которых выбран и реализован способ управления жилищно-строительным кооперативом, товариществом собственников жилья | ГП, КПМ | Процент | 6,53 | 7,05 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | В соответствии с данными формы федерального статистического наблюдения № 22-ЖКХ (реформа) «Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства». Процент достижения – 107,96%. В регионе наблюдается увеличение доли многоквартирных домов, в отношении которых выбран и реализован способ управления жилищно-строительным кооперативом, товариществом собственников жилья из общего числа многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, что, согласно методике расчета показателя, говорит о перевыполнении целевого показателя на 7,96 %
2. | ■ | Количество исполнителей коммунальных услуг, которым возмещались затраты, связанные с предоставлением гражданам меры социальной поддержки | ГП, КПМ | Единица | 112 | 127 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | В соответствии с данными сводного отчета Свердловской области «О расходовании субвенций на осуществление государственного полномочия по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги в 2024 году»
7 Цель государственной программы «Повышение энергетической эффективности экономики Свердловской области, в том числе за счет активизации энергосбережения»
1. | ■ | Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт) | ГП, КПМ | Мегаватт;^тысяча киловатт | 37,9 | 37,9 | X | Иной документ "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
2. | ▨ | Доля тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети от источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки тепловой и электрической энергии, в общем объеме производства тепловой энергии в системах | ГП, КПМ | Процент | 47,96 | X | 47,96 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
3. | ■ | Количество мероприятий по распространению презентационных материалов по продвижению энерго- и ресурсосберегающих технологий | ГП, КПМ | Единица | 5 | 5 | X | Иной документ "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
4. | ▨ | Удельный расход топлива на отпуск электрической энергии тепловыми электростанциями на территории субъекта Российской Федерации | ГП, КПМ | г у. т. / кВт.ч | 292,79 | X | 292,79 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
5. | ▨ | Удельный расход топлива на отпущенную с коллекторов котельных в тепловую сеть тепловую энергию на территории субъекта Российской Федерации | ГП, КПМ | Килограмм условного топлива на гигакалорию | 147,02 | X | 147,02 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
6. | ▨ | Удельный расход топлива на отпущенную тепловую энергию с коллекторов тепловых электростанций на территории субъекта Российской Федерации | ГП, КПМ | Килограмм условного топлива на гигакалорию | 163,05 | X | 163,05 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
7. | ▨ | Доля потерь электрической энергии при ее передаче в общем объеме переданной электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации | ГП, КПМ | Процент | 5,4 | X | 5,4 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
8. | ▨ | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии на территории субъекта Российской Федерации | ГП, КПМ | Процент | 12,27 | X | 12,27 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
9. | ▨ | Доля энергоэффективных источников света в системах уличного освещения на территории субъекта Российской Федерации | ГП, КПМ | Процент | 0,5 | X | 0,5 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
10. | ▨ | Уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов | ГП, КПМ | Процент | 73,8 | X | 73,8 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
11. | ▨ | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (холодная вода) | ГП, КПМ | Процент | 64,27 | X | 64,27 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
12. | ▨ | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (горячая вода) | ГП, КПМ | Процент | 75,66 | X | 75,66 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
13. | ▨ | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (тепловая энергия) | ГП, КПМ | Процент | 71,72 | X | 71,72 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
14. | ▨ | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (электрическая энергия) | ГП, КПМ | Процент | 90,28 | X | 90,28 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
15. | ▨ | Доля многоквартирных домов, оснащенных коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе многоквартирных домов, расположенных на территории субъекта Российской Федерации (природный газ) | ГП, КПМ | Процент | 59,1 | X | 59,1 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
16. | ▨ | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории субъекта Российской Федерации (холодная вода) | ГП, КПМ | Процент | 85,49 | X | 85,49 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
17. | ▨ | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории субъекта Российской Федерации (горячая вода) | ГП, КПМ | Процент | 84,26 | X | 84,26 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
18. | ▨ | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории субъекта Российской Федерации (тепловая энергия) | ГП, КПМ | Процент | 98,76 | X | 98,76 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
19. | ▨ | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории субъекта Российской Федерации (электрическая энергия) | ГП, КПМ | Процент | 96,91 | X | 96,91 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
20. | ▨ | Доля жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), оснащенных индивидуальными приборами учета используемых энергетических ресурсов по видам коммунальных ресурсов, в общем числе жилых, нежилых помещений в многоквартирных домах, жилых домах (домовладениях), расположенных на территории субъекта Российской Федерации (природный газ) | ГП, КПМ | Процент | 87,88 | X | 87,88
21. | ▨ | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | ГП, КПМ | Гигакалория на квадратный метр | 0,088 | X | 0,088 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
22. | ▨ | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах, расположенных на территории субъекта Российской Федерации | ГП, КПМ | Киловатт-час на квадратный метр | 21,62 | X | 21,62 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
23. | ▨ | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации (в расчете на одного жителя) | ГП, КПМ | Кубический метр на человека | 22,95 | X | 22,95 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
24. | ▨ | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах на территории субъекта Российской Федерации (в расчете на одного жителя) | ГП, КПМ | Кубический метр на человека | 9,38 | X | 9,38 |  |  |  | Значение показателя прогнозное. Расчет фактического значения осуществляется после поступления статистических данных, не позднее 01.09.2025
8 Цель государственной программы «Обеспечение условий для исполнения и сопровождения мероприятий государственной программы»
1. | ■ | Доля подготовленных ответов на обращения граждан в общем объеме поступивших на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | ГП, КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
2. | ■ | Количество организованных дней приема граждан и Дней министерств в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, в сфере деятельности Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, не менее установленного показателя | ГП, КПМ | Сутки | 12 | 12 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
3. | ■ | Объем просроченной кредиторской задолженности государственных бюджетных и (или) автономных учреждений Свердловской области, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | ГП, КПМ | Тысяча рублей | 0 | 0 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
4. | ■ | Количество рассмотренных инвестиционных проектов в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области в общем объеме проектов, поступивших в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | ГП, КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
5. | ■ | Объем рассмотренных и согласованных проектов генеральных планов и схем территориального планирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от общего количества проектов, поступивших на рассмотрение в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | ГП, КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
6. | ■ | Доля муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | ГП, КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
7. | ■ | Количество специалистов государственных (муниципальных) учреждений Свердловской области, прошедших обучение в сфере жилищно-коммунального хозяйства | ГП, КПМ | Единица | 300 | 300 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
8. | ■ | Доля поставщиков информации (организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, ресурсоснабжающих организаций, исполнительных органов государственной власти, специализированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах), расположенных на территории Свердловской области, зарегистрированных в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, от общего количества поставщиков информации, расположенных на территории Свердловской области | ГП, КПМ | Процент | 100 | 100 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н
9. | ■ | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | ГП, КПМ, ВДЛ | Процент | 112,6 | 172,2 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Фактическое значение за январь-декабрь 2024 года согласно статистическим данным
10. | ■ | Темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета, к 2020 году по виду экономической деятельности «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» | ГП, КПМ, ВДЛ | Процент | 118,1 | 244,3 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Фактическое значение за январь-декабрь 2024 года согласно статистическим данным
11. | ■ | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ (услуг) по полному кругу организаций по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» | ГП, КПМ | Миллиард рублей | 319,1 | 308,9 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Фактическое значение за январь-декабрь 2024 года согласно статистическим данным. Возможна корректировка после получения уточненных данных по Статсборнику (09001)
12. | ■ | Индекс промышленного производства (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха») | ГП, КПМ | Процент | 100,2 | 97,4 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Фактическое значение за январь-декабрь 2024 года согласно статистическим данным. Возможна корректировка после получения уточненных данных по Статсборнику (09001)
13. | ■ | Производительность труда одного работающего (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха») | ГП, КПМ | Миллион рублей | 7 | 6,5 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Фактическое значение за январь-декабрь 2024 года согласно статистическим данным. Возможна корректировка после получения уточненных данных по Статсборнику (09001)
14. | ■ | Средняя начисленная номинальная заработная плата работников организаций (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха») | ГП, КПМ, ВДЛ | Рубль | 63 392,6 | 83 995 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Фактическое значение за январь-декабрь 2024 года согласно статистическим данным
15. | ■ | Среднегодовая численность работников организаций (по виду экономической деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха») | ГП, КПМ | Тысяча человек | 45,3 | 47,2 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Фактическое значение за январь-декабрь 2024 года согласно статистическим данным
16. | ■ | Количество приобретенных объектов особо ценного движимого имущества | ГП, КПМ | Единица | 2 | 0 | X | Отчет "Пояснительная записка к отчету за 2024 год о реализации государственной программы Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области»" МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.04.2025 № б\н |  |  | Заключено соглашение от 19.12.2024 № 38. В 2025 году запланировано приобретение транспортного средства (легкового автомобиля), приобретение комплекса серверного оборудования и комплекса программного обеспечения для виртуализации серверов (кластера виртуализации).

## Средства
4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы
Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Государственная программа "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области" (всего), в том числе: | 30875627.23 | 15480572.64 | 15480572.64 | 14619504.23 | 32803182.65 | 106.243
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 12621717.7 | 12621717.7 | 12621717.7 | 11939001.35 | 12311376.49 | 97.54
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 515479.6 | 505289.7 | 505289.7 | 505289.7 | 489966.8 | 96.97
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 11213638.1 | 11213638.1 | 11213638.1 | 10530941.88 | 10903317.95 | 97.23
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 14079360.23 | 14072493.04 | 14072493.04 | 13211444.76 | 12878935.09 | 91.52
Внебюджетные источники | 15388187.4 | - | - | - | 18933239.08 | 123.0375
Нераспределенный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Региональный проект "Чистая вода (Свердловская область)" (всего), в том числе: | 722441.63 | 722441.63 | 722441.63 | 0 | 569343.36 | 78.81
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 507960.5 | 507960.5 | 507960.5 | 0 | 490717.25 | 96.61
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 481879.6 | 471689.7 | 471689.7 | 471689.7 | 456366.8 | 96.75
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 507960.5 | 507960.5 | 507960.5 | 0 | 490717.25 | 96.61
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 722441.63 | 722441.63 | 722441.63 | 0 | 569343.36 | 78.81
Внебюджетные источники | 0 | - | - | - | 0
Региональный проект "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Свердловская область)" (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | 0 | - | - | - | 0
Региональный проект "Чистый воздух (Свердловская область)" (всего), в том числе: | 38030.7 | 38030.7 | 38030.7 | 38030.7 | 38030.7 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 36129.1 | 36129.1 | 36129.1 | 0 | 36129.1 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 33600 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 36129.1 | 36129.1 | 36129.1 | 0 | 36129.1 | 100
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 38030.7 | 38030.7 | 38030.7 | 38030.7 | 38030.7 | 100
Внебюджетные источники | 0 | - | - | - | 0
Комплекс процессных мероприятий "Чистая вода" (всего), в том числе: | 499475.8 | 499475.8 | 499475.8 | 499475.7 | 499475.7 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 499475.8 | 499475.8 | 499475.8 | 499475.7 | 499475.7 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 499475.8 | 499475.8 | 499475.8 | 499475.7 | 499475.7 | 100
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 499475.8 | 499475.8 | 499475.8 | 499475.7 | 499475.7 | 100
Внебюджетные источники | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Чистая среда" (всего), в том числе: | 890496.2 | 888867.58 | 888867.58 | 888317.36 | 889917.36 | 99.94
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 884947.8 | 884947.8 | 884947.8 | 884397.58 | 884397.58 | 99.94
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 29008.1 | 29008.1 | 29008.1 | 28457.92 | 28457.92 | 98.1
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 32956.5 | 32927.88 | 32927.88 | 32377.7 | 32377.7 | 98.33
Внебюджетные источники | 1600 | - | - | - | 1600 | 100
Нераспределенный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области" (всего), в том числе: | 16256954.5 | 11574582.13 | 11574582.13 | 11513795.22 | 15593125.98 | 95.9166
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 9010237.9 | 9010237.9 | 9010237.9 | 8949451.02 | 8795048.69 | 97.61
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 8560422.2 | 8560422.2 | 8560422.2 | 8499655.41 | 8345254.01 | 97.49
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 11080551.4 | 11124766.43 | 11124766.43 | 11063999.61 | 10163614.22 | 91.36
Внебюджетные источники | 4726587.4 | - | - | - | 4979717.08 | 105.3554
Мероприятие (результат) 22 Организация утверждения инвестиционных программ организаций, контроль за их выполнением, в том числе за достижением в результате реализации мероприятий инвестиционных программ целевых показателей деятельности и плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение | 990000 | - | - | - | 1224973.3416 | 123.7347 | Информация представлена по итогам проверки годовых отчетов об освоении средств инвестиционных программ за 2024 год
Внебюджетные источники | 990000 | - | - | - | 1224973.3416 | 123.7347
Мероприятие (результат) 41 Организация утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, с применением установленных плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, контроль за выполнением инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения (за исключением таких программ, которые утверждаются в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), в том числе за достижением этими организациями плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения | 3400000 | - | - | - | 3555662.0755 | 104.5783 | Информация представлена по итогам проверки годовых отчетов об освоении средств инвестиционных программ за 2024 год
Внебюджетные источники | 3400000 | - | - | - | 3555662.0755 | 104.5783
Нераспределенный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Развитие топливно-энергетического комплекса Свердловской области" (всего), в том числе: | 11462355.8 | 802355.82 | 802355.82 | 802355.79 | 14754277.79 | 128.7194
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 766244.6 | 766244.6 | 766244.6 | 766244.57 | 766244.57 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 714997.6 | 714997.6 | 714997.6 | 714997.57 | 714997.57 | 100
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 751108.8 | 751108.82 | 751108.82 | 751108.79 | 751108.79 | 100
Внебюджетные источники | 10660000 | - | - | - | 13951922 | 130.8811
Нераспределенный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 66 Осуществление контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, отнесенных к числу субъектов, инвестиционные программы которых утверждаются Правительством Свердловской области и контролируются Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | 10660000 | - | - | - | 13951922 | 130.8811 | Информация представлена по итогам проверки годовых отчетов об освоении средств инвестиционных программ за 2024 год
Внебюджетные источники | 10660000 | - | - | - | 13951922 | 130.8811
Комплекс процессных мероприятий "Повышение благоустройства жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды проживания граждан" (всего), в том числе: | 339807.2 | 339807.2 | 339807.2 | 339807.2 | 339764.11 | 99.99
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 339807.2 | 339807.2 | 339807.2 | 339807.2 | 339764.11 | 99.99
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 339807.2 | 339807.2 | 339807.2 | 339807.2 | 339764.11 | 99.99
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 339807.2 | 339807.2 | 339807.2 | 339807.2 | 339764.11 | 99.99
Внебюджетные источники | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Свердловской области" (всего), в том числе: | 614988.2 | 563934.58 | 563934.58 | 486645.06 | 485220.51 | 86.04
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 525837.6 | 525837.6 | 525837.6 | 448548.08 | 448522.29 | 85.3
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 525837.6 | 525837.6 | 525837.6 | 448548.08 | 448522.29 | 85.3
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 614988.2 | 563934.58 | 563934.58 | 486645.06 | 485220.51 | 86.04
Внебюджетные источники | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий "Совершенствование механизмов развития жилищно-коммунального хозяйства в Свердловской области" (всего), в том числе: | 51077.2 | 51077.2 | 51077.2 | 51077.2 | 51077.2 | 100
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них: | 51077.2 | 51077.2 | 51077.2 | 51077.2 | 51077.2 | 100
в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты местным бюджетам | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Внебюджетные источники | 0 | - | - | - | 0
Нераспределенный резерв | 0 | 0 | 0 | 0 | 0